Приложение №1

к приказу МБОУ СОШ № 6 им.Ц.Л. Куникова г.Туапсе от 08.11.2021г. № 329-О

# Дорожная карта

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования**

# в МБОУ СОШ №6 им.Ц.Л. Куникова г.Туапсе в 2021-2022 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направление деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| **I. Анализ проведения ГИА-11** | | | |
| 1 | Подготовка материалов по итогам проведения ГИА-11 с анализом проблем и  постановкой задач на августовский педагогический совет | Август 2021 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 2 | Обобщение результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня  официальной публикации результатов | Март – сентябрь 2022  года | Ватулина С.А. |
| 3 | Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ в 2022 году | Июль – август 2022 года | Ватулина С.А. |
| 4 | Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-  11 в 2022 году | Сентябрь 2022 года | Ватулина С.А. |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 1 | Изучение и принятие в работу методических рекомендаций по преподаванию  предметов в 2021-2022 учебном году | Сентябрь 2021 года | Ватулина С.А.  Руководители ШМО |
| 2 | Изучение лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА-  2022 | Ноябрь 2021 –  апрель 2022 года | Ватулина С.А.  Руководители ШМО |
| 3 | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке  обучающихся к ГИА с использованием демоверсии ФИПИ | Октябрь 2021 –  апрель 2022 года | Ватулина С.А. Руководители ШМО |
| 4 | Организация проведения и анализ Всероссийских проверочных работ | По отдельному плану | Ватулина С.А. |
| 5 | Взаимодействие с региональным центром «Ракурс». | В течение учебного года | Ватулина С.А. |
| 6 | Курсы повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке  к ГИА в 2022 году | По отдельному плану | Айвазян С.М. |
| 7 | Проведение пробных экзаменов в форме единого государственного экзамена | По отдельному графику | Ватулина С.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направление деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
|  | (ЕГЭ) в онлайн-режиме СДО Кубани |  | Ермилова Д.В. |
| 8 | Участие в мероприятиях региональной системы оценки качества образования (далее РСОКО) и использование анализа результатов при подготовке к ГИА-11 | В течение года | Ватулина С.А. Руководители ШМО  Учителя-предметники |
| 9 | Подготовка к пересдаче обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем  образовании | Июль – август 2022 года | Ватулина С.А. Учителя-предметники |
| **III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-11** | | | |
| 1 | Изучение нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11 в  2022 году | Октябрь 2021 –  май 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 2 | Подготовка распорядительных документов (приказов):   1. о проведении ГИА; 2. об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; 3. о местах регистрации участников ГИА, работе телефонов «горячей линии»; 4. об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных; 5. об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при подготовке к ГИА-2022; 6. о предоставлении сведений об обучающихся, имеющих особые права при прохождении ГИА в форме ЕГЭ; 7. об обучении экспертов предметных комиссий; 8. о предоставлении информации о лицах, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, в РИС; 9. о подготовке лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11; 10. об участии в работе в ППЭ-ЕГЭ руководителей, организаторов, технических специалистов, членов ГЭК | Сентябрь 2021 –  июнь 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 3 | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах:   1. о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2. о проведении итогового сочинения (изложения); 3. об организации проверки итогового сочинения (изложения); 4. об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения копий бланков итогового сочинения (изложения) | Октябрь – декабрь 2021 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направление деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| 4 | Подготовка приказов, направленных на улучшение качества подготовки выпускников к ГИА в 2022 году:   * по информационно-разъяснительной работе;   -по оказанию методической помощи по подготовке к ГИА;   * по организации консультационных занятий с выпускниками | Октябрь – ноябрь 2021 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 5 | Подготовка и обновление материалов по проведению информационно- разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к ГИА;   * по оформлению школьных и предметных стендов; информационных блоков в школьных библиотеках; * по проведению классных часов с выпускниками, родительских собраний (с приложением перечня тем); * по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА | Сентябрь 2021 –  май 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А.  Балакина Е.Н. |
| 6 | Своевременное обеспечение участников ГИА-2022 методическими  рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-11 в 2022 году | По мере поступления  документов | Ватулина С.А. |
| **IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | |
| 1 | Участие (муниципальный, региональный уровень) в обучающих семинарах (вебинарах) по подготовке к проведению ГИА-11 с последующим тестированием:   * организаторов ППЭ; * технических специалистов; * общественных наблюдателей; * ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | Февраль – апрель 2022 года | Ватулина С.А. |
| 2 | Дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, общественных  наблюдателей, наблюдателей on-line на портале smotriege.ru | Февраль – март  2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 3 | Участие в подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового  сочинения (изложения) в ОО | Ноябрь 2021 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 4 | Участие экспертов предметных комиссий в обучающих мероприятиях | Февраль – март  2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 5 | Участие в подготовке с последующим тестированием на региональном уровне:   * руководителей ППЭ; * технических специалистов ППЭ; | Февраль – апрель 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направление деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
|  | - организаторов ППЭ |  |  |
| 6 | Дистанционное обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на учебной  платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА | Февраль – март  2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 7 | Участие в вебинаре для руководителей ППЭ по теме: «Организация работы ППЭ» | По отдельному графику | Ватулина С.А. |
| **V. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | |
| 1 | Участие в мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА-2022, в том числе в апробациях 2021-2022  учебного года | По графику Рособрнадзора, ЦОКО | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 2 | Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | 1. декабря 2021 года 2. февраля 2022 года   04 мая 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА- 11 в 2022 году из числа:   * выпускников ОО текущего учебного года; * выпускников прошлых лет; * лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | Ноябрь 2021 года | Ватулина С.А. |
| 4 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения  проведения ГИА-11 | По отдельному графику | Ватулина С.А. |
| 5 | Назначение ответственного за организацию проведения ГИА-11 в ОО | Сентябрь 2021 года | Мазепина И.С. |
| 6 | Участие в заседаниях рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2022  году | В течение года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 7 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Февраль-июль 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А.  Балакина Е.Н. |
| 8 | Мониторинг движения выпускников школы на территории края, за пределами края | Ежемесячно | Ватулина С.А. |
| 9 | Проведение мониторинга участников ГИА-11, претендующих сдавать ГИА-11 в  форме ГВЭ | Ноябрь 2021 –  январь 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 10 | Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2021 –  май 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 11 | Участие в тренировочных мероприятиях федерального, регионального уровней | Март-май 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 12 | Участие в совещаниях по вопросам подготовки, организации и проведения ГИА в | По отдельному графику | Мазепина И.С. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направление деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
|  | форме ЕГЭ в 2022 году |  | Ватулина С.А. |
| **VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** | | | |
| 1 | Межмуниципальное взаимодействие по обмену опытом организации и проведения  ГИА-11 | В течение года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 2 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2022 | По графику  Рособрнадзора и медиа-плану | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 3 | Участие в работе совещаний, семинаров с руководителями, заместителями  руководителей по УВР по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11 | В течение года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 4 | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, проведение классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к организации ГИА-11:   * о сроках и местах предоставления заявлений на участие в ГИА-11; * о сроках проведения ГИА-11, о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; * о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11; * о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций; * о проведении итогового сочинения (изложения); * о сроках и местах предоставления заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении); * о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения). | Октябрь 2021 –  июнь 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А.  Балакина Е.Н. |
| 5 | Организация работы телефонов «горячей линии» в школе | В течение всего периода | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 6 | Организация информирования участников ГИА-11 через официальный сайт школы   * о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11, * о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); * о сроках проведения ГИА-11; * о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; * о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | В установленные сроки | Мазепина И.С.  Ватулина С.А.  ответственный за сайт |
| 7 | Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам  психологической готовности к экзаменам | Постоянно | Мазепина И.С.  Ватулина С.А.  Матосян Е.С. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направление деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| 8 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2022 году:   1. о выборе предметов 2. о психологической готовности к ГИА 3. об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА 4. о дополнительных материалах при сдаче ГИА 5. о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций 6. о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | Март-апрель 2022 года | Ватулина С.А.  Матосян Е.С. |
| 9 | Участие в муниципальных родительских собраниях по вопросам ГИА-11 | По отдельному графику | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 10 | Участие родительской общественности в краевых родительских собраниях, во всероссийских родительских собраниях по вопросам ГИА-11 (дистанционно) | По отдельному графику | Мазепина И.С.  Ватулина С.А.  Балакина Е.Н. |
| **VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | |
| 1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 на  территории МО Туапсинский район | В течение года | Мазепина И.С. |
| 2. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к  проведению ГИА | Февраль – май 2022 года | Мазепина И.С. |
| 3. | Мониторинг промежуточной аттестации обучающихся 11-х классов | Декабрь 2021 –  май 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 4. | Мониторинг допуска обучающихся к участию в ГИА-2021 | Март 2022 года | Мазепина И.С.  Ватулина С.А. |
| 5. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2021 –  май 2022 года | Мазепина И.С. |